| الخطط والبرامج التنفيذية لكلية القانون2021-2025 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المعيار | الاجراءات التنفيذية والانشطة | جهات التنفيذ | الاطار الزمني | مؤشرات الأداء | التكلفة التقديرية | مصادر التمويل |
| الاعتماد المؤسسي | - تطبيق معايير اعتماد هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لضمان جودة التعليم - استكمال الدراسة الذاتية وملفات التقدم للاعتماد - وضع سياسات الحفاظ علي إستمرارية الإعتماد | - عمادة الكلية - رؤساء الأقسام الأكاديمية - مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة - هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي | 2021 2025 عمل مستمر | - الحصول على الاعتماد العام والخاص لتخصص القانون وتحقيق معاير الاعتماد الدولي | 2000 دینار | الجامعة وزارة التعليم العالي |
| ادارة الجودة | - البدء في إجراءات الحصول على شهادة ضمان الجودة . - وضع آليات لإدارة الجودة علي مستوى الأقسام - الاستفادة من الممارسات الجيدة في مجال الجودة عالميا - تدريب و تأهيل كوادر جديدة في مجال إدارة الجودة - تطوير الهيكل التنظيمي للكلية - تطوير الجهاز الإداري للكلية | - عمادة الكلية - رؤساء الاقسام الاكاديمية - مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة | 2021 2022 | - تقارير لجان الجودة | 5000 دینار | الجامعة وزارة التعليم العالي |
| البرامج التعليمية | - وضع اليات للمراجعة الدورية للبرامج المختلفة - إنشاء المجالس الاستشارية للبرامج - إستحداث برامج تعليمية جديدة - وضع آلية لتقييم فعالية البرامج التعليمية - وضع الية للاستفادة من نتائج البحث العلمي في تطوير المواد الدراسية | - عمادة الكلية - رؤساء الاقسام - لجان الخطط الدراسية - لجنة الدراسات العليا . - عمادة البحث العلمي | 2021 2025 عمل مستمر | - محاضر الاجتماعات - .عدد البرامج المستحدثه والمدمجة - عدد أعضاء هيئة التدريس - الموازنة - عدد الطلبة المقبولين . - نتائج التقييم والمراجعة | 1000 دينار | الجامعة |
| تطوير العملية التعليمية | - تطوير نظم التدريب التطبيقات الميدانية للطلاب . - التوسع في استخدام التعليم الإلكتروني - تطوير نظم تقييم الطلاب - عقد اتفاقيات ثنائية مع مؤسسات محلية ودولية لتقديم برامج مشترك - انشاء مركز التطوير التعليم القانوني بالكلية - الاهتمام بالأنشطة الطلابية اللامنهجية وتحسين خدمات الطلبة - التوسع في البرامج الخاصة لمرحلة البكالوريوس لدعم الموارد المالية الذاتية الكلية لغايات تطوير وتحديث الخطط الدراسية - أدراج مساقات تتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية والقادمة مثل مساق التشريعات الإلكترونية وقضايا الحقوق والحريات العامة بما ينسجم مع توجيهات وزارة التعليم العالي | - عمادة الكلية - رؤساء الاقسام - لجان الخطط الدراسية - لجنة الدراسات العليا . - عمادة البحث العلمي - مؤسسات محلية ودولية | 2021 2025 عمل مستمر | - تقارير اللجان - جودة الخطط المقدمة - عدد اللقاءات مع الطلبه - عدد النشاطات - توفر المعلومات على الموقع - الالكتروني - نتائج استبانات - تقارير فصلية - تقارير ضبط الجودة | 100000دينار | الجامعة وزارة التعليم العالي مؤسسات وشركات منح |
| تطوير مصادر التعلم | - تزويد الكلية بالأجهزة المتطورة النظم - إنشاء محاكمات ومناظرات قانونية جديدة الكلية - تزويد الكلية بكتب مرجعية حديثة - استكمال تجهيز قاعات المحاضرات والدروس بوسائل تعليمية متطورة وحوسيتها - صيانة المباني وقاعات المحاضرات والمرافق المتعددة في الكلية | - عمادة الكلية - رؤساء الاقسام - وحدة المكتبية - دائرة الصيانة - دائرة اللوازم | 2021 2025 عمل مستمر | - عدد الأجهزة والمعدات - تناسب عند الطلبة مع الاجهزة والقاعات المتوفرة - عدد المساقات المحوسة و المتاحة الكترونيا - عند وحداثة الكتب والمراجع والدوريات - عدد المدرسين بالنسبة لعدد الطلبة - تقييم الطلبة | 500000دينار | الجامعة وزارة التعليم العالي مؤسسات وشركات منح |
| تطوير اداء أعضاء هيئة التدريس | - وضع خطط لتنمية قدرات وتدريب أعضاء هيئة التدريس - وضع آليات لقياس مردود وفعالية الدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس - وضع خطط لتحسين الوضع المادي لأعضاء هيئة التدريس - استقطاب اعضاء هيئة تدريس متميزين واستكمال المنظومة في كل قسم اكاديمي - تفعيل التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد وسبل التعليم المتبعة حديثا في ظل جائحة كورونا - الابتعاث في التخصصات التي لا يتوافر فيها أعضاء هيئة تدریس | - عمادة الكلية - رؤساء الاقسام الاكاديمية - مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة - وحدة شؤون العاملين - وحدة العلاقات العامة والإعلام | 2021 2025 عمل مستمر | - نتائج تقييم أعضاء هيئة التدريس - عدد اعضاء هيئة التدريس بالنسبة لعدد الطلبة - التزام أعضاء الهيئة التدريسية بالدوام والساعات المكتبية - العبء الأكاديمي نتائج البحث العلمي للأكاديميين - العلاقة بين المدرس والطالب - توفر عدد كاف من اعضاء هيئة التدريس في كل تخصص الانسجام والتعاون بين أعضاء الهيئة التدريسية كفاءة الهيئة التدريسية استقرار الوضع المادي للهيئة - تنوع وسائل التعليم المتبعة - وتعزيز التعليم الإلكتروني | 500000دينار | الجامعة وزارة التعليم العالي مؤسسات وشركات منح |
| البحث العلمي والدراسات العليا | - تطوير واستكمال منظومة الدراسات العليا و البحث العلمي في الكلية . - استحداث برامج دراسات عليا جديدة - وضع آليات للمراجعة الدورية لبرامج الدراسات العليا. - عقد اتفاقيات حول برامج دراسات عليا مشتركة مع مؤسسات محلية ، إقليمية وعالمية - وضع آلية لتفعيل تبادل أعضاء هيئة التدريس ووضع آليات لإمكانية التفرغ للبحث العلمي وتطوير منظومة للتعاون بين المؤسسات القانونية بالمجتمع والكلية في مجال البحوث العلمية والدراسات القانونية - وضع خطة لعمل المؤتمرات العلمية المتخصصة - جذب طلاب الدراسات العليا ضمن البرامج التي سوف تطرح في الكلية وعلى النطاق المحلي و الإقليمي - عقد اتفاقيات للتعاون مع مؤسسات ومراكز بحثية محلية وعالمية الدعم الفني لأعضاء هيئة التدريس لإعداد مشروعات بحثية - إنشاء مركز بحثي متخصص بالقانون - وضع نظام داخلي للمكافآت والجوائز للبحوث المتميزة - وضع آليات لتشجيع البحوث المشتركة مع المؤسسات التعليمية والبحثية الأخرى إستحداث آليات لتوفير التمويل للبحث العلمي | - عمادة الكلية - رؤساء الاقسام - لجان الخطط الدراسية - لجنة الدراسات العليا . - عمادة البحث العلمي |  | - عدد المشاريع المقدمة للتمويل - عدد المشاريع المموله - عدد الأبحاث المنشورة عدد وحداثة الدوريات والمراجع - ورش عمل و الندوات العلمية والمؤتمرات - عدد المنح - عدد الاتفاقيات المراسلات - عدد الطلبة المقبولين في البرامج عدد اعضاء هيئة التدريس المشتركون في تبادل الخبرات - عدد المقترحات والدراسات | 300000دينار | الجامعة وزارة التعليم العالي صندوق دعم البحث العملي مؤسسات وشركات منح |
| خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحلية | - تفعيل التواصل مع المؤسسات القانونية والمجتمعية - إنشاء وحدة لخدمة المجتمع والاستشارات القانونية وتفعيل دورها - عقد اتفاقيات تعاون بين الكلية والمؤسسات القانونية - المساهمة في نشر الوعي الحقوقي والثقافي بقضايا المجتمع والتشريعات الناظمة للحياة العامة في المنطقة - تنظیم ندوات ودورات تدريبية في المجالات القانونية - عقد اتفاقيات للتعاون مع المؤسسات ذات الصلة - متابعة الخريجين وتنظيم الدورات التدريبية للارتقاء بمستوى الخريجين - التسويق للخدمات التي تقدمها الكلية - وضع آليات لقياس جودة الخدمات المقدمة من الكلية - تفعيل دور الشراكة بين الكلية وكل من دائرة الشؤون القانونية ووحدة الرقابة الداخلية في الجامعة - التشجيع على العمل التطوعي في مجال خدمة المجتمع وإشراك أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلبة في أنشطة خدمة | - عمادة الكلية - لجان الاقسام المتخصصة - مركز الإستشارات والدراسات وتنمية المجتمع في الجامعة - وحدة الرقابة الداخلية في الجامعة - دائرة الشؤون القانونية في الجامعة | 2021 2025 عمل مستمر | - عدد الورش والندوات - عدد الدراسات والبرامج - عدد الاستشارات | 500000دينار | الجامعة مؤسسات وشركات |